弘慧青苗计划项目总结报告

1. **项目基础情况**

【项目名称】青苗计划

【报告周期】2023.12-2024.12

【项目负责人】刘海杏

【项目实施区域】筑梦计划合作县域

【项目对象】申请确认制 初中毕业后考入公费师范的弘慧学子

1. **项目资金支出情况**

【预决算对比及说明】--决算数据财务暂未产出

1. **项目执行情况**

【项目活动情况】

1. 青苗奖学金发放

根据弘慧基金会奖助学金项目方案关于奖助学金申请、审批、拨付流程，2023-2024学年春季学期、2024-2025秋季学期共有64名弘慧学子公费师范生获得青苗奖学金，共计发放**93000（玖万叁仟元整）**。其中2022级34人，只发放春季，1000元/人；2023级29人发放春秋两次，共2000元/人；2024级1人，发放秋季，1000元/人。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **县域** | **师范学校** | **年级** | **项目名称** | **人数** | **春季发放(元）** | **秋季发放（元）** | **单人金额** | **全年奖学金金额 （元）** |
| **1** | 沅陵 | 怀化师范高等专科学校 | 2022级 | 弘慧青苗奖学金 | 19 | 1000 | 0 | 1000 | 19000 |
| **2** | 沅陵 | 怀化师范高等专科学校 | 2023级 | 弘慧青苗奖学金 | 13 | 1000 | 1000 | 2000 | 26000 |
| **3** | 溆浦 | 怀化师范高等专科学校 | 2022级 | 弘慧青苗奖学金 | 12 | 1000 | 0 | 1000 | 12000 |
| **4** | 溆浦 | 怀化师范高等专科学校 | 2023级 | 弘慧青苗奖学金 | 10 | 1000 | 1000 | 2000 | 20000 |
| **5** | 通道 | 怀化师范高等专科学校 | 2023级 | 弘慧青苗奖学金 | 4 | 1000 | 1000 | 2000 | 8000 |
| **7** | 永顺 | 怀化师范高等专科学校 | 2022级 | 弘慧青苗奖学金 | 1 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 |
| **8** | 石门 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 2023级 | 弘慧青苗奖学金 | 1 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |
| **9** | 安乡 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 2022级 | 弘慧青苗奖学金 | 2 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 |
| 10 | 安乡 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 弘慧青苗奖学金 | 1 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |
| 11 | 安乡 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 弘慧青苗奖学金 | 1 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 |
| **合计** | | | | | **64** |  |  |  | **93000** |

1. 主题培训活动

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **活动类型** | **活动主题** | **描述** |
| 1 | 培训资料链接 | 故事田儿童哲学项目 | 与故事田儿童哲学项目合作，20余名青苗作为助教参与其中，学习儿童哲学课程 |
| 2 | 第八届乡村好校长论坛 | 6名青苗作为志愿者参与其中 |
| 3 | 弘慧县域好校长夏校活动 | 10名青苗作为培训志愿者参与其中，并加入培训小组支持三力培训项目设计 |
| 4 | 青苗计划特色活动 | 创新教育研学活动 | 7月27日-8月1日，38名优秀的弘慧公费师范生前往北京开展了6天的创新教育研学活动，他们从静谧的乡村走向繁华的京城，开启了一段难忘的研学征程。 |

1. 社群活动

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **时间** | **地点、人数** | **描述** |
| 1 | 2024年3月16日 | 怀化师范高等专科学校书吧，51人参与 | 邀请李斌校长、张帆理事长分享。活动目标在于促进同学们之间的相互认识，搭建青苗社群，增进对青苗计划的认识； |
| 2 | 2024年3月17日 | 文理学院老校区外国语学院2栋教室内交流、学校参访；常德文理6人，湖南幼专10人； |  |
| 3 | 2024年4月27日 | 怀化师范高等专科学校书吧，举办了青苗欢送会，有46位青苗计划成员参与活动。 | 活动中学长学姐分享了在校的学习生活经验，学弟学妹们送上了自己的祝福。同时组织2021级进行座谈，关心实习准备情况、个人生活安顿情况等； |
| 4 | 2024年11月2日 | 怀化师范高等专科学校书吧青苗秋季学期交流会；40人参与 | 不同年级的项目成员对上学期的项目活动进行收获分享、交流新学年个人成长规划； |
| 5 | 2024年11月15日 | 前往怀化坨院小学（乡村好校长李骏所在学校）组织小学高年级秋游活动；27名青苗参与 | 乡村好校长带动青苗学子成长 |
| 6 | 2024年12月15日 | 湖南幼儿高等专科学校，12位青苗计划成员参与活动 |  |

1. 教育实践活动-乡村训练营

2024年乡村训练营青苗成员（弘慧学子公费师范生）有42人，超过志愿者总人数的10% 对于他们来说这不仅是一次反哺传承的志愿服务，也是一次宝贵的课堂实践。

|  |  |
| --- | --- |
| IMG_258 | IMG_259 |
| IMG_264 | IMG_261 |

【项目运营情况】

核心志愿者建设：从青苗成员各年级、各学校中招募选拔出18名核心志愿者，参与青苗计划的执行支持。

【项目品牌传播情况】

2024项目周期内，青苗计划的项目品牌传播主要为项目启动传播、项目活动传播，以及项目口号的征集确认、项目简章的优化修改。

1. **项目成效与影响**

【项目成效】

**1、直接的服务成效：**

（1）**通过奖学金缓解了低年级公费师范生的成长经费压力，并增强了师范生认同感和项目认同感**。在2024年秋季奖学金发放之际，我们向青苗奖学金获得者发放了反馈调查问卷，了解了春季奖学金的实际使用情况和感受：

* 春季奖学金情况与当时的成员使用计划高度保持一致，且春季奖学金和秋季奖学金计划一致性很高：教育支出占比较高：生活费用及补贴家用占比中等；
* “荣誉感、压力和动力、感觉没有被弘慧抛弃、感觉被支持”是关键感受词；

1. **有效联络了预计200名弘慧学子公费师范生；**
2. 研学活动连接了目前在岗3-5年优秀弘慧学子教师，同时研学真正起到了吸引作用，激励目前低年级在读的师范生完成项目要求，获得研学机会。
3. **项目管理成效：**

作为一个新项目，青苗计划的项目在执行一年后，做了必要的调整与迭代，保留作为新项目的开放性，借助机构组织的变革理论培训，项目更清晰的识别了节点问题--弘慧定向公费师范生的职业认同感，产出了青苗计划变革理论模型。

1. **项目反思与挑战**

【项目反思】

1、加入项目不设门槛，但是参与项目活动需要设计参与门槛，关注到并选拔出有意愿、动力为乡村教育服务的弘慧学子，搭建金字塔型&螺旋型的项目活动体系；

2、青苗研学可以打造成青苗计划项目品牌活动，同时服务即将上岗、上岗前三年、服务期后持续在乡村任教的三类群体。需要完善不同阶段参与研学的报名条件；

|  |  |
| --- | --- |
| **群体** | **报名条件(待讨论）** |
| 即将上岗 | 担任乡村训练营志愿者 |
| 上岗前三年 | 开展青苗实践取得一定成效 |
| 服务期满后持续在乡村任教 | 弘慧项目合作学校任教，报名审核 |